## Gantt
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN — Laboratorio Ximena
Inicio: 02 de March de 2026 ¦ Total estimado: 10 semanas
Fase | Tarea | Inicio | Estado | 2/03 | 9/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 6/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 4/05
Fase 1 – Sistema de Roles
| Diseño BD (roles, modules) | 2 Mar | ✅ Completado
| APIs roles y usuarios | 6 Mar | ✅ Completado
| UI lab_usuarios.php | 8 Mar | ✅ Completado
| Unificación panel admin | 10 Mar | ✅ Completado
Fase 2 – Portal Enfermero
| Corrección login enfermero | 13 Mar | ✅ Completado
| Fix SyntaxError botón formulario | 13 Mar | ✅ Completado
| Submit idempotente (ya completado) | 15 Mar | ✅ Completado
| Firma digital — canvas | 17 Mar | ✅ Completado
| Firma por foto (opcional) | 20 Mar | 🔄 En curso
Fase 3 – Formularios Avanz.
| Campos dinámicos tipo fecha/selector | 23 Mar | ⏳ Pendiente
| Historial de envíos por paciente | 27 Mar | ⏳ Pendiente
| Descarga PDF de formulario enviado | 27 Mar | ⏳ Pendiente
Fase 4 – Agendamiento
| Calendario de domicilios | 3 Apr | ⏳ Pendiente
| Mensajes programados WhatsApp | 7 Apr | ⏳ Pendiente
| Recordatorios automáticos | 9 Apr | ⏳ Pendiente
Fase 5 – QA y Despliegue
| Pruebas integrales | 10 Apr | ⏳ Pendiente
| Corrección de bugs | 13 Apr | ⏳ Pendiente
| Despliegue en producción | 16 Apr | ⏳ Pendiente
| Capacitación y entrega | 19 Apr | ⏳ Pendiente
Leyenda: | ✅ Completado | 🔄 En curso | ⏳ Pendiente